## Cronograma general
Cronograma general
Fase | Duración | Descripción general | Responsables | Resultado esperado
Fase 1: Exploración e investigación | Mes 1-6 | Investigación, pruebas y diseño inicial | Dirección + equipo artístico y técnico | Bases conceptuales y tecnológicas definidas
Fase 2: Creación y composición escénica | Mes 7-12 | Desarrollo coreográfico, animación 3D y programación IA | Todo el equipo | Prototipo de obra y escenas compuestas
Fase 3: Integración, montaje y estreno | Mes 13-18 | Montaje técnico, ensayos y presentación final | Todo el equipo | Obra final presentada y evaluada

## Fase 1
Fase 1: Exploración e investigación
Semana | Actividad detallada | Responsables | Meta / Resultado esperado | Estado
1 | Investigación conceptual y estética | Dirección y equipo artístico | Referentes investigados y documentados | Planeado
2 |  |  |  | Planeado
3 |  |  |  | Planeado
4 |  |  |  | Planeado
5 |  |  |  | Planeado
6 |  |  |  | Planeado
7 | Exploración corporal y sensorial | Intérpretes y dirección | Secuencias de movimiento iniciales | Planeado
8 |  |  |  | Planeado
9 |  |  |  | Planeado
10 |  |  |  | Planeado
11 |  |  |  | Planeado
12 |  |  |  | Planeado
13 | Pruebas iniciales de VR e IA | Equipo técnico | Dispositivos configurados | Planeado
14 |  |  |  | Planeado
15 |  |  |  | Planeado
16 |  |  |  | Planeado
17 |  |  |  | Planeado
18 |  |  |  | Planeado
19 | Diseño de actividades interactivas | Dirección + VR + IA | Primeras dinámicas interactivas definidas | Planeado
20 |  |  |  | Planeado
21 |  |  |  | Planeado
22 |  |  |  | Planeado
23 |  |  |  | Planeado
24 |  |  |  | Planeado

## Fase 2
Fase 2: Creación y composición escénica
Semana | Actividad detallada | Responsables | Meta / Resultado esperado | Estado
25 | Composición coreográfica y digital | Dirección, intérpretes y técnicos | Escenas en borrador | Planeado
26 |  |  |  | Planeado
27 |  |  |  | Planeado
28 |  |  |  | Planeado
29 |  |  |  | Planeado
30 |  |  |  | Planeado
31 | Modelado y animación 3D | Artista 3D / VR | Ambientes y personajes en desarrollo | Planeado
32 |  |  |  | Planeado
33 |  |  |  | Planeado
34 |  |  |  | Planeado
35 |  |  |  | Planeado
36 |  |  |  | Planeado
37 | Programación IA interactiva | Ingeniero IA | Entrenamiento inicial del modelo | Planeado
38 |  |  |  | Planeado
39 |  |  |  | Planeado
40 |  |  |  | Planeado
41 |  |  |  | Planeado
42 |  |  |  | Planeado
43 | Ensayos integrados | Todo el equipo | Sincronización básica movimiento-tecnología | Planeado
44 |  |  |  | Planeado
45 |  |  |  | Planeado
46 |  |  |  | Planeado
47 |  |  |  | Planeado
48 |  |  |  | Planeado

## Fase 3
Fase 3: Integración, montaje y estreno
Semana | Actividad detallada | Responsables | Meta / Resultado esperado | Estado
49 | Montaje escénico y técnico | Dirección + técnicos | Sistemas funcionando en conjunto | Planeado
50 |  |  |  | Planeado
51 |  |  |  | Planeado
52 |  |  |  | Planeado
53 |  |  |  | Planeado
54 |  |  |  | Planeado
55 | Ensayos generales | Todo el elenco | Versión casi final asegurada | Planeado
56 |  |  |  | Planeado
57 |  |  |  | Planeado
58 |  |  |  | Planeado
59 |  |  |  | Planeado
60 |  |  |  | Planeado
61 | Estreno y mediación con público infantil | Producción + mediación artística | Presentación al público | Planeado
62 |  |  |  | Planeado
63 |  |  |  | Planeado
64 |  |  |  | Planeado
65 |  |  |  | Planeado
66 |  |  |  | Planeado
67 | Evaluación y documentación final | Dirección + equipo técnico-pedagógico | Informe final de impacto | Planeado
68 |  |  |  | Planeado
69 |  |  |  | Planeado
70 |  |  |  | Planeado
71 |  |  |  | Planeado
72 |  |  |  | Planeado